## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 2 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 0.5 | ANL | 1 | 1
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 0.75 | DJR | 3 | 8
2 | Desarrollo del Software | 30 dias | 3 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 15 | DJR | 8 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 15 | DJR
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Documentación de Usuario | 1.5 | ANL, GDR | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2.3 | ANL | DEV JR | 4000 | DJR
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 600 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 700 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
ANL | 22400
DJR | 123000
GDR | 2400
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 85000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 407800
CONTINGENCIA (5%) | 7390 | 147800
TOTAL | 415190 | RD$
| 7590.3108 | USD